## Sheet1
Project: Werkplaatsen_jaar1 Server: dev.azure.com/racsoftwaredevelopment Query: ProDev List type: Flat
ID | Work Item Type | Title | Assigned To | State | Description | Acceptance Criteria | Priority | Story Points
12 | Product Backlog Item | Als een beheerder wil ik nieuwe ervaringsdeskundige kunnen goedkeuren. | Sem Jansen (1076101) | Done | Vraag: Als een beheerder wil ik nieuwe ervaringsdeskundige kunnen goedkeuren zodat er een goed overzicht blijft van alle ervaringsdeskundige Points of attention: Voordat de ervaringsdeskundige wat kan doen moet hij/zij eerst goedgekeurd worden Pre-requisites: Accounts mogen niet weergeven worden bij ervaringsdeskundige als ze nog niet goedgekeurd zijn. |  | 4 | 7
47 | Product Backlog Item | Onderzoeken keuren | Bryan de Knikker (1065913) | Done | Vraag: Als beheerder wil ik bedrijven hun onderzoeken en gegevens kunnen ontvangen en goed- of foutkeuren Aandachtspunten: Als beheerder wil ik alle onderzoeken die nog niet zijn gekeurd willen kunnen keuren en automatisch een mail verzenden naar het e-mailadres die gekoppeld is aan het onderzoek. Vereisten: Er moet gewerkt worden met de database en een mail platform. Wat heb ik nodig: Database en mail platform. | Een beheerder moet een onderzoek kunnen keuren en als dat is gebeurt wordt er een mail gestuurd naar het des betreffende e-mail | 2 | 3
159 | Product Backlog Item | Deze is dubbel, kon hem niet verwijderen. | Sem Jansen (1076101) | Removed | Vraag: Als een ervaringsdeskundige wil ik me kunnen registreren op de site, zodat ik mijn profiel kan aanmaken en deel kan nemen aan onderzoeken. Points of attention: Account moet eerst goed gekeurd worden door een administrator. Pre-requisites: Ervaringsdeskundige kunnen hun gegevens aanpassen |  | 4 | 13
160 | Product Backlog Item | Evaringsdeskundige moeten al hun gegevens kunnen invullen. | Sem Jansen (1076101) | Done | Vraag: Als een ervaringsdeskundige wil ik bij de registratie een uitgebreid profiel kunnen invullen, inclusief mijn beperking(en), hulpmiddelen, voorkeuren en contactinformatie. Points of attention: Niet elke ervaringsdeskundige heeft een toezichthouder/voogd. Pre-requisites: De gegevens moeten na registratie ook nog aangepast kunnen worden. |  | 4 | 20
161 | Product Backlog Item | Evaringsdeskundige moeten pas hun profiel kunnen zien nadat hij is goedgekeurd door een admin. | Sem Jansen (1076101) | Done | Vraag: Als een ervaringsdeskundige wil ik dat mijn profiel pas toegankelijk wordt nadat een beheerder het heeft goedgekeurd, met duidelijke communicatie over deze goedkeuring. Aandachtspunten: Accountstatus moet goed in de gaten gehouden worden bij het maken van dit. Vereisten: Als het account niet goedgekeurd is mag de ervaringsdeskundige niet een onderzoek doen. |  | 4
163 | Product Backlog Item | overzicht van onderzoeksverzoeken voor ervaringsdeskundige | Hamza Afarran (1085504) | Done | Vraag: Als een ervaringsdeskundige wil ik een lijst zien met onderzoeksverzoeken die voor mij relevant zijn, gebaseerd op mijn filters en goedkeuring door een beheerder Points of attention: Een ervaringsdeskundige moet alleen onderzoeksverzoeken kunnen zien die voor hem relevant zijn. Pre-requisites: De onderzoeksvragen worden alleen weergegeven als het goedgekeurd is door een beheerder. | Er moet een functionaliteit zijn waar de ervaringsdeskundige relevante onderzoeksverzoeken kunnen zien. | 3 | 8
164 | Product Backlog Item | ervaringsdeskundige inschrijven voor onderzoeken | Hamze Haji (1057969) | Committed | Vraag: Als een ervaringsdeskundige wil ik de details van een onderzoeksverzoek kunnen bekijken en me kunnen inschrijven voor dat onderzoek Points of attention: Een ervaringsdeskundige kan zich inschrijven voor een onderzoek Pre-requisites: Een ervaringsdeskundige moet zich kunnen inschrijven voor een onderzoek | Er moet een functionaliteit komen waar de ervaringsdeskundige zich kunnen inschrijven voor een onderzoek. | 3 | 20
166 | Product Backlog Item | Ervaringsdeskundige moeten hun inschrijvingen voor onderzoeken kunnen zien. | Hamze Haji (1057969) | Committed | Vraag: Als een ervaringsdeskundige wil ik overzichten kunnen bekijken van onderzoeken waarop ik ben ingeschreven, waarvan de inschrijving is afgewezen, en waar ik aan deelneem. Aandachtspunten: Onderzoekstatus moet goed in de gaten gehouden worden bij het maken van dit. Vereisten: Deelnames, inschrijvingen en afwijzingen moeten zichtbaar zijn. |  | 4 | 13
168 | Product Backlog Item | Ervaringsdeskundige moeten zichzelf kunnen uitschrijven. | Hamze Haji (1057969) | Committed | Vraag: Als een ervaringsdeskundige wil ik me kunnen uitschrijven voor een onderzoek, met goedkeuring van een beheerder en notificatie aan de organisatie. Aandachtspunten: Pas nadat de admin het verzoek goedgekeurd heeft. Vereisten: Organisaties moeten een notificatie krijgen. |  | 4 | 13
172 | Product Backlog Item | Ervaringsdeskundige moeten hun account kunnen verwijderen. (niet gemaakt, kijk beschrijving). | Sem Jansen (1076101) | New | Vraag: Als een ervaringsdeskundige wil ik zelf mijn account kunnen verwijderen, met opgaaf van reden en een aparte status voor mijn account. Aandachtspunten: Reden moet getoond worden Vereisten: Ervaringsdeskundige die uitgeschreven staan hebben een accountstatus: 'niet in gebruik'. |  | 4
173 | Product Backlog Item | Organisatie API | Bryan de Knikker (1065913) | Done | Vraag: Als een organisatie wil ik me kunnen aanmelden op de site, zodat ik toegang krijg tot het beheerdersdashboard. Aandachtspunten: Als organisatie wil ik toegang tot de applicatie om een onderzoek in te schieten in het programma, dit moet gebeuren via een API met goede documentatie. Vereisten: Er moet gewerkt worden met het Django Rest Framework. Wat heb ik nodig: Model voor onderzoek, API Call (HTML, Postman) | Een organisatie moet toegang hebben tot de API om onderzoeken in de applicatie te zetten. | 4 | 20
174 | Product Backlog Item | Medewerkers portal | Bryan de Knikker (1065913) | Done | Vraag: Op het medewerkers portal wil ik een duidelijk overzicht van de verschillende dingen die ik kan beheren, ik wil in 1 oogopslag de onderzoeken zien die er zijn uit de database en ik wil als administrator nieuwe medewerkers kunnen aanmaken. Aandachtspunten: Op het medewerkers portal moeten er gegevens worden opgehaald uit de database. Vereisten: Op de portal moet je een overzicht hebben van alle belangrijke zaken. | Ik wil een pagina waar ik de verschillende items kan bekijken zoals: * De onderzoeken uit de database * De ervaringsdeskundigen uit de database * De medewerkers die een account hebben voor de portal en of ze administrator zijn | 3 | 20
178 | Product Backlog Item | Onderzoeken aanmaken door organisatie | Bryan de Knikker (1065913) | Done | Vraag: Als organisatie wil ik onderzoeken kunnen aanmaken via de API en deze koppelen aan mijn organisatie. Aandachtspunten: Het moet mogelijk zijn om via de API een onderzoek in te dienen die wordt gekoppeld aan de organisatie. Vereisten: De API moet werken en onderzoeken opslaan in de database. | Via de API wil ik een onderzoek kunnen aanmaken die wordt gekoppeld aan de organisatie door middel van de token. | 2 | 1
186 | Product Backlog Item | Alle pagina's moeten beveiligd zijn. | Sem Jansen (1076101) | Done | Vraag: Als ontwikkelaar wil ik ervoor zorgen dat de applicatie veilig is en dat gegevens zijn afgeschermd voor onbevoegden. Aandachtspunten: Je mag bepaalde pagina's alleen bezoeken met de juiste rechten. Vereisten: Je kan niet op pagina's komen zonder in te loggen. |  | 4
391 | Product Backlog Item | Als bezoeker wil ik graag een homepagina waar ik op terecht kom als ik de website bezoek zodat ik weet wat ik op de website kan verwachten | Hamze Haji (1057969) | Done | Vraag: Een homepagina van de website aanmaken. Aandachtspunten: Ik moet op de homepagina kunnen zien wat ik allemaal qua informatie kan verwachten op de website. Vereisten: Ik moet me op de homepagina kunnen inlezen op alle informatie die in de homepagina staat. | In de homepagina moet staan wat ik allemaal in de website kan verwachten qua informatie. | 4
405 | Product Backlog Item | Aanmaken van een login en registratie admin. | Sem Jansen (1076101) | Done | Vraag: Als admin wil ik kunnen inloggen en nieuwe accounts kunnen aanmaken. Points of attention: Alleen admin mag nieuwe medewerkers toevoegen. Pre-requisites: Medewerkers kunnen hun gegevens aanpassen |  | 4 | 20
418 | Product Backlog Item | Medewerkers verwijderen | Bryan de Knikker (1065913) | Done | Vraag: Als beheerder wil ik medewerkers kunnen verwijderen zodat ik het systeem schoon kan houden en er geen ongebruikte accounts zijn. Aandachtspunten: Alleen een beheerder mag een medewerker verwijderen. Vereisten: Na het verwijderen moet je terug gaan naar de portal van de medewerkers. | Er moet een functionaliteit zijn om de medewerkers te kunnen verwijderen als je op de pagina van de desbetreffende medewerker zit. | 4 | 5
452 | Product Backlog Item | Filtering | Hamze Haji (1057969) | Done | Vraag: Als medewerker wil ik dat ik maximaal 10 items zie bij medewerkers, onderzoeken en ervaringsdeskundigen. Als er meer dan 10 items zijn wil ik dat je naar een volgende pagina gaat in de tabel. Daarnaast moet er een zoekveld komen die door de records heen zoekt. Als ik een letter in de zoekbalk invul wil ik dat er gelijk gezocht wordt door de records. Aandachtspunten: Er moet gewerkt worden met javascript en zoekvelden. Vereisten: Er moet gefilterd kunnen worden op de records. | Er moet een filtering kunnen plaats vinden op de records door een zoekveld en een maximaal aantal records op de pagina. | 4 | 8
499 | Product Backlog Item | Mail service | Bryan de Knikker (1065913) | Done | Vraag: Als medewerker wil ik een mogelijkheid hebben om te mailen naar een organisatie of ervaringsdeskundige vanuit de applicatie Aandachtspunten: Het moet mogelijk zijn om vanaf een pagina in het portal gegevens in te vullen en een mail te kunnen verzenden. Vereisten: Op de pagina moeten er velden zijn waar je de gegevens van de persoon in kan vullen. | Ik wil een pagina waar ik de verschillende items kan invullen zoals: * Het e-mailadres * Het bericht * Het onderwerp | 3 | 1
520 | Product Backlog Item | Onderzoeksvragen | Bryan de Knikker (1065913) | Done | Vraag: Als een organisatie wil ik onderzoeksvragen kunnen aanmaken en koppelen aan een onderzoek. Aandachtspunten: Zorgen dat de onderzoeksvragen worden gekoppeld aan het goede onderzoek. Vereisten: Er moet gewerkt worden met het Django Rest Framework en de database Wat heb ik nodig: Model voor onderzoeksvragen, API Call (HTML, Postman) | Een organisatie moet vragen kunnen toevoegen aan een onderzoek. | 2 | 1
611 | Product Backlog Item | API.md schrijven | Bryan de Knikker (1065913) | Done |  |  | 4
612 | Product Backlog Item | Zoekfilter intergreren | Bryan de Knikker (1065913) | Done |  |  | 4
634 | Product Backlog Item | Ervaringsdeskundige moeten hun gegevens kunnen aanpassen | Sem Jansen (1076101) | Done | Vraag: Als een ervaringsdeskundige wil ik zelf mijn account kunnen aanpassen. |  | 4 | 7

## VSTS_ValidationWS_1 (hidden)
value doesn't matter | value doesn't matter | value doesn't matter | value doesn't matter | \ | \ | Select User... | Approved | 1 | Select User... | Closed | 1 | Select User... | Backlog | 1 | Product Backlog Item | Select User... | Approved | 1 | Select User... | Approved | 1 | Approved
readOnlyTestRange_@ | readOnlyTestRange_0 | readOnlyTestRange_d-M-yyyy HH:mm | readOnlyTestRange_General | \1A1 | \Werkplaats3 | all_VSTS_40c740dd_5907_43ef_b693_3a6d3449fec8_Product Backlog Item_System.AssignedTo | Committed | 2 | all_VSTS_40c740dd_5907_43ef_b693_3a6d3449fec8_Test Case_System.AssignedTo | Design | 2 | all_VSTS_40c740dd_5907_43ef_b693_3a6d3449fec8_User story_System.AssignedTo | Done | 2 | Test Case | all_VSTS_40c740dd_5907_43ef_b693_3a6d3449fec8_System.AssignedTo | Committed | 2 | Bryan de Knikker (1065913) | Committed | 2 | Committed
|  |  |  | \1A2 | \Werkplaats3\Sprint 1 |  | Done | 3 |  | Ready | 3 |  | In Progress | 3 | User story |  | Done | 3 | Hamza Afarran (1085504) | Done | 3 | Done
|  |  |  | \1A3 | \Werkplaats3\Sprint2 |  | New | 4 |  | all_VSTS_40c740dd_5907_43ef_b693_3a6d3449fec8_Test Case_System.State | 4 |  | Ready for sprint | 4 | all_VSTS_40c740dd_5907_43ef_b693_3a6d3449fec8_System.WorkItemType |  | New | 4 | Hamze Haji (1057969) | New | 4 | New
|  |  |  | \1A4 | \Werkplaats3\Sprint3 |  | Removed | all_VSTS_40c740dd_5907_43ef_b693_3a6d3449fec8_Product Backlog Item_Microsoft.VSTS.Common.Priority |  |  | all_VSTS_40c740dd_5907_43ef_b693_3a6d3449fec8_Test Case_Microsoft.VSTS.Common.Priority |  | Testing | all_VSTS_40c740dd_5907_43ef_b693_3a6d3449fec8_User story_Microsoft.VSTS.Common.Priority |  |  | Removed | all_VSTS_40c740dd_5907_43ef_b693_3a6d3449fec8_Microsoft.VSTS.Common.Priority | Sem Jansen (1076101) | VSTS_40c740dd_5907_43ef_b693_3a6d3449fec8_D2-7E-26-8A-A5-13-83-63-1E-0B-49-4A-C5-36-56-E6-37-B9-7B-0C | VSTS_40c740dd_5907_43ef_b693_3a6d3449fec8_A9-74-3C-60-20-83-BF-D2-70-44-DA-6E-AF-8C-55-96-9A-24-CE-B3 | Removed
|  |  |  | \1A5 | \Werkplaats3\Sprint4 |  | all_VSTS_40c740dd_5907_43ef_b693_3a6d3449fec8_Product Backlog Item_System.State | [5 empty] | To Do |  |  |  | Closed |  | VSTS_40c740dd_5907_43ef_b693_3a6d3449fec8_A8-E1-DF-F0-60-47-03-5E-3C-52-95-C4-CC-8A-1D-FB-21-8C-B8-4A |  |  | VSTS_40c740dd_5907_43ef_b693_3a6d3449fec8_FC-70-5F-3C-24-90-2F-CA-47-22-34-91-99-86-B3-1A-2D-B3-FF-2F
|  |  |  | \1A6 | all_VSTS_40c740dd_5907_43ef_b693_3a6d3449fec8_System.IterationPath | [7 empty] | all_VSTS_40c740dd_5907_43ef_b693_3a6d3449fec8_User story_System.State |  |  |  | Design
|  |  |  | \1B1 | [12 empty] | Ready
|  |  |  | \1B2 | [12 empty] | Backlog
|  |  |  | \1B3 | [12 empty] | In Progress
|  |  |  | \1B4 | [12 empty] | Ready for sprint
|  |  |  | \1B5 | [12 empty] | Testing
|  |  |  | \1B6 | [12 empty] | To Do
|  |  |  | \1D1 | [12 empty] | all_VSTS_40c740dd_5907_43ef_b693_3a6d3449fec8_System.State
\1D2
\1D3
\1D4
\1D5
\1D6
\1D7
\1E1
\1E2
\1E3
\1E4
\1E5
all_VSTS_40c740dd_5907_43ef_b693_3a6d3449fec8_System.AreaPath